| ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ # АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ #### ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН |  |
| --- | --- |
| от 18.10.2016 | № 472 |
| ст-ца Старощербиновская |  |
| Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Щербиновский район в 2017 году |  |

Во исполнение приказа министерства образования, науки молодежной политики Краснодарского края  от 28 сентября  2016 года № 4519 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году» и в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в муниципальном образовании Щербиновский район в 2017 году                           п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Щербиновский район в 2017 году (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

начальника управления образования

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                              С.В.Крец

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  начальника управления

образования администрации

муниципального образования

Щербиновский район

от ____________2016 г. №______

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном образовании Щербиновский район в 2017 году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году |  |  |  |  |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  | июль-август 2016 г. | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 2 | Подготовка и издание статистического сборника «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Щербиновский район в 2016 году» |  | август 2016 г. | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 3 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ |  | по отдельному плану | Березина Н.Б. |
| 4 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на: -совещаниях руководителей школ, - РМО учителей-предметников, муниципальных тьюторов. |  | август 2016 г. | Городицкая Л.И. Крец С.В. Березина Н.Б |
| 5 | Проведение анализа планов ОО подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  | октябрь 2016г | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования. Осуществление контроля за проведением диагностических и мониторинговых работ в общеобразовательных учреждениях. |  | по отдельному плану | Крец С.В. Березина Н.Б |
| 2 | Организация проведение межшкольных факультативов муниципальными тьюторами ГИА по учебным предметам (школа Максимум): русский язык (МБОУ СОШ № 10)- Борсук И.Н. химия (МБОУ СОШ № 6)- Белозерова Т.А. биология (МБОУ СОШ № 1)- Белашов В.Д. география (МБОУ СОШ № 3)- Чиганаева Н.А. история (МБОУ СОШ № 2)- Волга С.Г. обществознание (МБОУ СОШ № 5)- Шейкин О.Б. математика (МБОУ СОШ № 3) Цуканова С.Н. информатика (МБОУ СОШ № 1) Луговой П.А. английский язык (МБОУ СОШ № 2) Бутенко Е.А. немецкий язык (СОШ № 1) Деревянко Н.С. |  | по отдельному плану | Березина Н.Б. |
| 3 | Организация участия в обучающих семинарах (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах |  | по отдельному плану | Березина Н.Б. |
| 4 | Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11 |  | по отдельному плану | Березина Н.Б. |
| 5 | Организация участия в краевых обучающихся семинарах тьюторов, руководителей методических объединений, учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов |  | сентябрь 2016 - май 2017 | Березина Н.Б. |
| 6 | Организация участия учителей – предметников в совещаниях «Особенности подготовки к ЕГЭ -2017 на основе результатов 2016 года» и семинарах «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ в 2017 году» на краевом уровне. |  | сентябрь – декабрь 2016 года (по плану ИРО) | Березина Н.Б. |
| 7 | Организация работы по повышению качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты ГИА-9 и ГИА-11 |  | сентябрь 2016- май 2017г. | Крец С.В. Березина Н.Б. Муниципальные тьюторы |
| 8 | Организация и проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ |  | декабрь 2016 - апрель 2017 | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 9 | Организация работы в общеобразовательных учреждениях с неуспевающими, разработка планов школы по организации работы со слабоуспевающими выпускниками 9, 11 классов по математике и русскому языку (аудит, выездные уроки для учащихся, посещение уроков предметников с целью оказания методической помощи) |  | октябрь 2016- апрель 2017 | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 10 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам , математике и русского языка на двух уровнях |  | октябрь 2016 - май 2017 | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 11 | Районное методическое объединение учителей математики «Анализ КДР и репетиционного экзамена. Выявление и учет учащихся группы риска» |  | февраль 2017 г | Березина Н.Б |
| 12 | Районное методическое объединение учителей русского языка и литературы по вопросам повышения качественной подготовки учащихся к ГИА: «Анализ КДР. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. Маршруты подготовки» |  | январь 2017 г. | Березина Н.Б. |
| 13 | Круглый стол «ЕГЭ-2017: вопросы и ответы» |  | октябрь 2016 | Крец С.В. Березина Н.Б. тьюторы |
| - Нормативно – правовое и методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Разработка муниципальных организационных схем: -проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году; -доставки экзаменационных материалов в ППЭ, РЦОИ; -межведомственного взаимодействия при проведении ГИА: МБУЗ Центральная районная больница, УМВД России по Щербиновскому району, РЭС, управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ГИА на территории Щербиновского района при передвижении к ППЭ и обратно; - проведение итогового сочинения (изложения); - работы предметных комиссий ГИА-9; - хранение материалов ГИА-9. |  | декабрь 2016- март 2017г | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 2 | Своевременное обеспечение общеобразовательных учреждений материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению и систематическому обновлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с предложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей – предметников, членов предметных комиссий |  | сентябрь 2016 – май 2017 | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 3. | Своевременное обеспечение общеобразовательных учреждений нормативной и распорядительной документацией, аналитическими материалами и другой информацией, связанной с организацией и проведением ГИА |  | весь период | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 4 | Своевременное доведение методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  | сентябрь 2016 - май 2017 | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка расчета к смете расходов на 2017 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования» |  | сентябрь – декабрь 2016 | Крец С.В. Спирякова Е.В. |
| 2 | Подготовка расчета к смете расходов муниципальной программы муниципального образования Щербиновский район «Развитие образования» на 2015-2017 годы |  | ноябрь- декабрь 2016 | Крец С.В. Спирякова Е.В. |
| 3 | Заключение управлением образования договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА. |  | март- август 2017 | Крец С.В. Спирякова Е.В. |
| 4 | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: |  | Ноябрь 2016г - март 2017 | Крец С.В. Спирякова Е.В. |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Организация участия членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, ГВЭ-11 |  | февраль-март 2017 | Березина Н.Б. |
| 2 | Участие ответственного за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании в обучающих семинарах и тестировании |  | февраль-апрель 2017 | Крец С.В. |
| 3 | Организация участия в подготовке на региональном уровне руководителей ППЭ, членов ГЭК, он-лайн наблюдателей |  | февраль-апрель 2017 | Крец С.В. |
| 4 | Проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей |  | февраль-май 2017 | Крец С.В. |
| 5 | Организация и проведение совещаний для заместителей директоров по УВР по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | сентябрь 2016- май 2017 | Крец С.В. |
| 6 | Организация участия специалистов, методистов, руководителей образовательных организаций, заместителей директоров по учебно- воспитательным вопросам в видеоконференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросам подготовки к ГИА в 2017 году |  | октябрь – декабрь 2016 года | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Организация участия в ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки, установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА) |  | август - сентябрь 2016 | Крец С.В. |
| 2 | Подготовка информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: -выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений текущего учебного года; -обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов |  | до 1 декабря 2016 | Крец С.В. |
| 3 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке и проведению ГИА |  | ноябрь 2016- май 2017 | Городицкая Л.И. Крец С.В. Березина Н.Б. Спирякова Е.В. |
| 4 | Подготовка проектов муниципальных приказов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) |  | октябрь 2016- май 2017 | Крец С.В. |
| 5 | Сбор предложений из общеобразовательных учреждений о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК). |  | октябрь- ноябрь 2016 года | Крец С.В. |
| 6 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение (МБУЗ Центральная районная больница), охрану правопорядка в ППЭ (УМВД России по Щербиновскому району), бесперебойного обеспечения электроэнергией (РЭС), онлайн-видеонаблюдение в ППЭ (Ростелеком) на территории Щербиновского района |  | сентябрь 2016- июнь 2017 | Крец С.В. |
| 7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  | октябрь 2016 – май 2017г | Крец С.В. Гарькавая Л.В. |
| 8 | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  | февраль - июнь 2017 | Крец С.В. |
| 9 | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА |  | До 25 числа каждого месяца | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 10 | Подготовка ППЭ к проведению экзаменов |  | февраль-июнь 2017 | Крец С.В. Гарькавая Л.В. |
| 11 | Проведение мониторинга движения выпускников |  | ежемесячно | Крец С.В. |
| 12 | Организация проведения ГИА-9 и ГИА -11 в досрочный период, основные и дополнительные сроки |  | по единому федеральному расписанию | Городицкая Л.И. Крец С.В. |
| 13 | Участие в мониторинге участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое изложение |  | ноябрь 2016- январь 2017 | Крец С.В. |
| 14 | Участие в мониторинге участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ |  | ноябрь 2016- январь 2017 | Крец С.В. |
| 15 | Участие в апробации технологий печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ по сети «Интернет» |  | 25 ноября 2016 г | Крец С.В. Гарькавая Л.В. |
| 16 | Участие в апробации по технологиям печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканированию ЭМ в ППЭ и проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам |  | март 2017 | Крец С.В. Гарькавая Л.В. |
| 17 | Участие в апробации технологий проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») |  | апрель 2017г | Крец С.В. Гарькавая Л.В. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Организация участия руководителей общеобразовательных учреждений в краевых совещаниях (в том числе в видеоконференциях) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году |  | сентябрь 2016- май 2017г | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 2 | Организация совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА. |  | сентябрь 2016- май 2017г | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 3 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 |  | октябрь 2016 - сентябрь 2017 | Крец С.В. |
| 4 | Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Организация и проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей о порядке проведения ГИА в 2017 году: -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; -о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА; -о проведении итогового сочинения (изложения); -о проведении экзамена по математике и русскому языку на двух уровнях; -об особенностях устной части экзамена по иностранному языку. |  | сентябрь 2016 - май 2017 | Городицкая Л.И. Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 5 | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайтах школ, управления образования, МКУ «МК МОЩР»: -о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); -о сроках проведения ГИА; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА |  | ноябрь 2016 – май 2017г | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 6 | Организация и проведение районных родительских собраний |  | ноябрь 2016 - май 2017 | Крец С.В. |
| 7 | Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 ГИА-11 в 2017 году |  | октябрь 2016г -май 2017 | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 8 | Организация подготовки статей в районной газете «Щербиновский район» с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  | октябрь 2016- июль 2017 | Городицкая Л.И. Крец С.В. |
| 9 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО |  | октябрь 2016- апрель 2017 | Городицкая Л.И. Крец С.В. |
| 10 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | постоянно | Крец С.В. Руководители ОО |
| 11 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2017 года по сравнению с ГИА 2016 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2017 года |  | постоянно | Крец С.В. Березина Н.Б. Руководители ОО |
| 12 | Организация взаимодействия с муниципальным образованием Ейский район по обмену опытом организации и проведения ГИА |  | сентябрь 2015- май 2016 | Городицкая Л.И. Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 13 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2017 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА |  | март-апрель 2017г | Городицкая Л.И. Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 14 | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» |  | март 2017г | Березина Н.Б. |
| 15 | Проведение итогового сочинения для родителей |  | ноябрь 2016г | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 16 | Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК |  | февраль 2017г | Крец С.В. Березина Н.Б. |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  | октябрь 2016- март 2017 | Крец С.В. |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: - реализация в образовательных учреждениях плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдения Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ |  | январь- июнь 2017г | Крец С.В. |
| 3 | Контроль работы в общеобразовательных учреждений за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА |  | ноябрь 2016- май 2017 | Городицкая Л.И. Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 4 | Проведение собеседования с руководителями и заместителями руководителей по УВР муниципальных общеобразовательных учреждений по организации подготовки к ГИА-2017 |  | сентябрь 2016- май 2017 | Городицкая Л.И. Крец С.В. |
| 5 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2016, февраль, май 2017 | Крец С.В. |
| 6 | Тематические проверки общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки к ГИА |  | октябрь 2016- май 2017 | Городицкая Л.И. Крец С.В. Березина Н.Б. |
| 7 | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования |  | декабрь 2016, май 2017г | Крец С.В. |
| 8 | Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей по УВР общеобразовательных учреждений, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ по выполнению планов по организации работы |  | февраль 2017 | Крец С.В. Березина Н.Б. |

Исполняющий обязанности

начальника управления образования

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                                                                                         С.В. Крец